关于芜湖新兴铸管跨江通廊工程招标有关条款修改、      补充和说明

各应标单位：

依据7月25日我公司组织的答疑会的内容，现就芜湖新兴铸管跨江通廊工程招标有关条款作如下：修改、补充和说明

- 报价

1.1：灌注柱：Ф1800、Ф2000两种规格分别按混凝土: 元/每立方米、钢筋：元/每吨，综合包干单价分别报价。

1.2：混凝土桥墩按混凝土: 元/每立方米、钢筋：元/每吨，综合包干单价分别报价。

1.3：钢结构通廊：按元/吨，综合包干单价报价。

1.4：盆式橡胶支座按： 元/套，报价

1.5：场地制作费、措施费等方案类费用，各应标单位根据现场情况制定两种不同类型的可行性施工方案分别进行包干报价(包干价需写明价格的组成）.

（经甲方确认后的施工方案，中标单位需组织专家进行论证）

1.6：本工程可能存在除清单以外的潜在施工项目按优惠率进行报价，定额执行«全国统一建筑2000年工程基础定额安徽省综合估价表»和«全国统一安装2000年工程预算定额安徽省估价表»«1999年安徽省装饰工程综合估价表»、«1999、2000年安徽省建筑、安装、装饰工程费用定额»及配套文件条款。缺项部分参考《冶金工业建设工程预算定额》2001年版本。取费按四类取费标准（不含劳动保险费，不计取定额测定费，不计取扬尘污染防治费，不计取流动施工津贴和远地施工增加费）。

2、综合包干单价是指：除措施费以外完成本工程的一切费用（如材料、制作、运输、安装、管理费、利润、风险、保险，税金，桩基检测费、混凝土试块检测费等费用）。

3、若出现其他规格的灌注柱：≤Ф1800按Ф1800综合包干单价执行，≥Ф2000按Ф2000综合包干单价执行。

4、施工期间若市场因素导致钢材市场价格的涨跌，则涨跌价超过5%，按实调整，调整基数按照芜湖市定额站发布的2016年9月份信息价执行，调整时以决算数量乘以芜湖市定额站发布的施工期间加权平均价为准。

芜湖新兴铸管工程管理部

二〇一六年七月二十九日