## 标段一
铁前部烧结机头电除尘大修项目明细
序号 | 设备名称 | 检修项目 | 项目明细 | 验收标准
1 | 烧结二期机头除尘器 | 进口气流分布板更换 | 施工所需材料：进口气流分布板2套，型号规格：FY160.84，约80吨 | 按原设计更换，与现有设备配套。保证气流分布均匀，提供气流分布试验报告。
施工费
2 |  | 出口槽型板更换 | 施工所需材料：出口槽型板2套，型号规格：FY160.7，约20吨 | 按原设计更换，与现有设备配套。
施工费
3 |  | 尘中轴承（固定）更换 | 施工所需材料：尘中轴承（固定）64套，型号规格：VB1220000522 | 按原设计更换，与现有设备配套。
施工费
4 |  | 尘中轴承（自由）更换 | 施工所需材料：尘中轴承（自由）136套，型号规格：VB1220000512 | 按原设计更换，与现有设备配套。
施工费
5 |  | 阳极振打锤更换 | 施工所需材料：阳极振打锤60个，型号规格：FY160.4.32 | 按原设计更换，与现有设备配套。锤头采用45#钢，并经淬火处理。
施工费
6 |  | 阴极振打锤更换 | 施工所需材料：阴极振打锤50个，型号规格：TB57301.0 | 按原设计更换，与现有设备配套。锤头采用45#钢，并经淬火处理。
施工费
7 |  | 机柜空调更换 | 施工所需材料：机柜空调1套，型号规格：75W | 与原设备兼容配套使用。
施工费
8 |  | 冷却风扇更换 | 施工所需材料：冷却风扇1套，型号规格：S2D300 | 与原设备兼容配套使用。
施工费
9 |  | 薄膜电容更换 | 施工所需材料：薄膜电容1个，型号规格：STF3 | 与原设备兼容配套使用。
施工费
10 |  | IGBT模块更换 | 施工所需材料：IGBT模块6块，型号规格：FZ900 | 与原设备兼容配套使用。
施工费
11 |  | 主控板更换 | 施工所需材料：主控板1块，型号规格：FMHC-01 | 与原设备兼容配套使用。
12 |  |  | 施工费
注：以上维修内容可单项验收，单项结算。 施工所有主、辅材、工具、吊车、脚手架等由承揽方提供。维修更换型号为参考，厂家可提供优于上表所列型号产。
施工质保期：质保期不少于1年。
付款方式：维修结束，发包方验收合格，承揽方开具增值税专用发票，发票入账三个月后付款90%，余款质保期满无质量异议后一次性付清，2万元及以下电汇，2万以上付承兑汇票。
施工人员：
施工周期：18天
报价单位名称（公章）：
日期：

## 标段二
铁前部烧结机尾电除尘大修项目明细
序号 | 设备名称 | 检修项目 | 项目明细 | 验收标准
1 | 烧结二期机尾除尘器 | 壳体修复 | 进口管撑，进口喇叭磨损腐蚀严重位置修补：约75㎡；修复处做龟甲网耐磨涂层（含主材及施工费） | 质保期一年
2 |  | 阳极板更换 | 施工所需材料：阳极板88块，型号规格：FY89.4.6，重量约36吨 | 按原设计更换，与现有设备配套。平面侧弯度不小于4；全长方向上弯曲度不小于10。安装后极间距偏差≤±10mm。
施工费
3 |  | 悬吊梁更换 | 施工所需材料：悬吊梁42套，型号规格：FY89.4.3，重量约6吨 | 按原设计更换，与现有设备配套。采用自由悬吊结构，每块阳极板顶部设有两个吊耳，自由悬挂在大梁上。平面度≤±10mm。
施工费
4 |  | 振打杆及相关附属件更换 | 施工所需材料：振打杆及相关附属件42套，型号规格：FY89.4.3，重量约4吨 | 按原设计更换，与现有设备配套。振打杆水平度≤±10mm，振打砧的振打面必须与振打杆轴线垂直，个电场振打砧平面偏差≤±10mm。
施工费
5 |  | 阴极线更换 | 施工所需材料：阴极线1120根，型号规格：FY89.5.16，4350米 | 每根阴极线平面度≤±10mm。相邻阴极线线排极距偏差≤±10mm。
施工费
6 |  | 阴极框架更换 | 施工所需材料：阴极框架，型号规格：FY89.5.1，重量约12吨 | 按原设计更换，与现有设备配套。小框架组装及安装后平面度≤±10mm，对角线长度偏差≤±10mm。每个电场所有振打砧平面和中心的高度和前后偏差≤±10mm。 阴极小框架与大框架组装后所有紧固件、限位定位件应稳固可靠，不得有松脱、左右摇摆现象，受振打力冲击后能自动回位。
施工费
7 |  | 进气流分布板更换 | 施工所需材料：进气流分布板三层，型号规格：FY89.2.6，重量约24吨 | 按原设计更换，与现有设备配套。保证气流分布均匀，提供气流分布试验报告。
施工费
8 |  | 保温恢复 | 施工过程中保温拆除、恢复，约75㎡（含主材及施工费） | 质保期一年
注：以上维修内容可单项验收，单项结算。 施工所有主、辅材、工具、吊车、脚手架等由承揽方提供。维修更换型号为参考，厂家可提供优于上表所列型号产。
施工质保期：质保期不少于1年。
付款方式：维修结束，发包方验收合格，承揽方开具增值税专用发票，发票入账三个月后付款90%，余款质保期满无质量异议后一次性付清，2万元及以下电汇，2万以上付承兑汇票。
施工人员：
施工周期：20天
报价单位名称（公章）：
日期：